## WBS
WBS | Work Package | Deskripsi | Role | Start | End | WD
1.0 | Manajemen Proyek | Pengelolaan proyek | Project Manager | 2027-02-01 | 2027-04-30
1.1 | Perencanaan | Perencanaan dan kebutuhan | Project Manager | 2027-02-01 | 2027-02-19
1.1.1 | Kick-off dan rencana kerja | Kick-off, finalisasi scope, jadwal | Project Manager | 2027-02-01 | 2027-02-05
1.1.2 | Kebutuhan dan kriteria penerimaan | Pengumpulan kebutuhan, user story, kriteria penerimaan | Business Analyst, Data Analyst | 2027-02-01 | 2027-02-19
2.0 | Use Case Pengaduan Warga | Analitik pengaduan warga |  | 2027-02-08 | 2027-04-09
2.1 | Pengaduan Warga | Data, analitik, dan AI pengaduan |  | 2027-02-08 | 2027-04-09
2.1.1 | Pemetaan sumber data pengaduan | Validasi kebutuhan, indikator, sumber data dan data mapping | Business Analyst, Data Engineer, Data Analyst | 2027-02-08 | 2027-02-19
2.1.2 | Integrasi data pengaduan | Ingestion, cleansing, transformation dan data validation | Data Engineer | 2027-02-15 | 2027-03-12
2.1.3 | KPI layanan pengaduan | KPI, aggregation, calculation dan trend waktu penyelesaian | Data Analyst, Data Scientist | 2027-03-01 | 2027-03-19
2.1.4 | Klasifikasi topik pengaduan | Text preprocessing, model klasifikasi topik, evaluasi akurasi dan analisis kesalahan | Data Scientist | 2027-03-08 | 2027-04-02
2.1.5 | Dashboard pengaduan | Desain tampilan, komponen grafik, integrasi API | Frontend Developer | 2027-03-15 | 2027-04-09
2.1.6 | AI insight pengaduan | AI insight, prompt template dan context handling | AI Engineer | 2027-03-22 | 2027-04-09
3.0 | Use Case Transportasi Publik | Analitik transportasi publik |  | 2027-02-15 | 2027-04-23
3.1 | Transportasi Publik | Data, analitik, dan AI transportasi |  | 2027-02-15 | 2027-04-23
3.1.1 | Pemetaan sumber data transportasi | Validasi indikator, sumber data dan mapping | Business Analyst, Data Engineer | 2027-02-15 | 2027-02-26
3.1.2 | Integrasi data transportasi | Ingestion, cleansing, transformation, data validation dan data quality monitoring | Data Engineer | 2027-03-01 | 2027-03-26
3.1.3 | Analisis okupansi dan rute | KPI okupansi, aggregation, trend dan segmentasi rute | Data Analyst | 2027-03-15 | 2027-04-09
3.1.4 | Prediksi kepadatan | Feature engineering, forecasting model, anomaly detection, evaluasi dan tuning | Data Scientist | 2027-03-22 | 2027-04-23
3.1.5 | AI insight transportasi | AI insight, prompt template dan evaluasi relevansi | AI Engineer | 2027-04-05 | 2027-04-23
4.0 | Platform Bersama | Komponen bersama seluruh use case |  | 2027-03-01 | 2027-04-30
4.1 | Data dan AI Bersama | Layanan bersama |  | 2027-03-01 | 2027-04-30
4.1.1 | Integrasi sumber bersama | Source registration, integration dan mapping seluruh use case | Data Engineer | 2027-03-01 | 2027-04-30
4.1.2 | Monitoring kualitas data | Data quality monitoring, freshness, latency dan alerting threshold | Data Engineer, Backend Developer | 2027-03-15 | 2027-04-30
4.1.3 | Layanan AI bersama | AI service, orchestration, context handling dan RAG | AI Engineer | 2027-03-01 | 2027-04-30
4.1.4 | Evaluasi AI | Prompt evaluation dan tuning, evaluasi akurasi atau halusinasi | AI Engineer | 2027-04-05 | 2027-04-30
5.0 | Pengalaman Pengguna | Riset dan desain pengalaman pengguna |  | 2027-02-01 | 2027-04-16
5.1 | Riset dan Desain | Riset pengguna, alur, dan antarmuka |  | 2027-02-01 | 2027-04-16
5.1.1 | Riset pengguna | Rencana riset, wawancara pengguna, survei pengguna, sintesis insight dan persona | UX Researcher | 2027-02-01 | 2027-02-26
5.1.2 | Alur dan prototipe | Information architecture, user flow, wireframe dan prototipe interaktif | UX Designer | 2027-02-15 | 2027-03-12
5.1.3 | Desain antarmuka dashboard | Design system, komponen UI, mockup high-fidelity, desain responsif dan handoff | UI Designer | 2027-03-01 | 2027-03-26
5.1.4 | Uji usability | Skenario uji, usability testing dengan pengguna, analisis temuan dan iterasi desain | UX Researcher, UX Designer | 2027-04-05 | 2027-04-16
6.0 | Uji dan Serah Terima | Pengujian dan serah terima |  | 2027-04-12 | 2027-04-30
6.1.1 | User acceptance test | Skenario uji, eksekusi UAT, perbaikan | QA Engineer, Business Analyst | 2027-04-12 | 2027-04-23
6.1.2 | Dokumentasi dan transfer pengetahuan | Dokumentasi teknis, panduan pengguna, sesi transfer pengetahuan | Business Analyst | 2027-04-19 | 2027-04-30